## Draaiboek
Draaiboek PG Herinneringsmedaille 2020 - Muzikale ondersteuning en geluid: Kevin |  |  |  |  | 2020-01-31
Tijd | Onderdeel | Locatie | Sub-onderdelen | Specifiek | Denken aan:
19.00 | Voorontvangst | Aangebouwde sèrre (linkerdeel) - buffet met koffie, thee, vlaai en taart |  |  | Koffie, vlaai, taart, prosecco
* Opvang buiten: navragen
* Aanwezig voorontvangst: president, prinsen, vice-president, PG-commissie, ereleden, bestuur, sprekers, PG dragers
20:00 | Plaatsnemen genodigden | Theaterzaal | * Genodigden (niet de PG-dragers en nieuwe PG-drager) worden door ceremoniemeester naar de
theaterzaal gebracht en nemen plaats (achterste stoelen; voorste stoelen voor (nieuwe) PG-dragers)
20:11 | Welkom en binnenkomst PG-dragers | Theaterzaal | * Binnenkomst RvE, LvV, Prinsen met Dansgarde | Staan op "buhne"
* Liefsjpreuken door Prins en Jeugdprins
| Ad Hoogenboom (voorzitter) BESTUURSLEDEN |  | * Binnenkomst PG dragers -> zitten (President noemt namen) | Ceremoniemeester zorgt dat ze klaarstaan!
| John Buskens (secretaris) |  | * Binnenkomst Heemkundevereniging (bestuur) | Staan op "buhne" en daarna meteen zitten
| Peter Willems (vice-voorzitter) |  | * Iedereen verlaat buhne, behalve prinsen
| Wil Laumen, Jos Hulsman, Luc Brouns (lid) |  | * Welkom heten gasten door President: verenigingen, PG-dragers, ereleden, PG-commissie…. enz…. GHC.
|  |  | * Jaarorde voor Roy Janssen (directeur GHC), prinsen verlaten podium |  | 1 x medaille (Jordy 2)
20:20 | Dangardes Sjoutvotte (alle dansen achter elkaar) | Theaterzaal | (1) minioren, (2) junioren, (3) senioren
NA DE DANSEN MOET BEAMER, SCHERM EN LAPTOP (TERUG)GEPLAATST WORDEN; KEYBOARD VOOR OPTREDEN
20:30 | Toespraak/presentatie Johan Derrez | Theaterzaal | Persoonlijke verhalen over historie Sjoutvotte |  | Beamer, scherm, laptop
|  |  | Johan is de zoon van Lambert Derrez (oprichter, eerste Prins 1960/1961) |  | 2 x bloemen, 1 x medaille (Stijn 2)
Tevens aanwezig:
Elly Schumacher: eerste dansmarieke, vrouw Lambert en moeder Johan
Desire in 't Panhuis: een van eerste dansmariekes, nichtje van Frans in 't Panhuis (tweede prins, 1962)
20:45 | Muzikale ode voor Heemkundevereniging Geleen | Theaterzaal | 11 delen van liedjes, live gezongen/gespeeld |  | Beamer, scherm, laptop
| Door: Ben Erkens, George Bakx en Jan Ridderbeekx |  | Muziek wordt ondersteund door diapresentatie met foto's |  | 3 x medaille (Jordy 2, Stijn 2)
21:00 | Toespraak Felix van Ballegooij (wethouder) | Theaterzaal | Toespraak; wethouder komt om 20:00 uur |  | 1 x medaille (door Stijn 2)
21:05 | Uitreiking medaille + korte toespraak President | Theaterzaal | CEREMONIE: RvE, Prinsen, PG commissie en Heemkundevereniging naar voren |  | 6 x PGH-speld
|  |  | *John R. (voorzitter) hangt PG-medaille om bij Ad Hoogenboom |  | PG Medaille, oorkonde, reglement
|  |  | *Prinsen, John R., Dave, Cees en Yannick spelden PG-speld op bij de 6 leden |  | en lijst met dragers
|  |  | *John R. |  | Beamer, scherm, laptop
21:15 | Toespraak Jos Cremers (PG-drager vorig jaar) | Theaterzaal | Traditioneel de eerste die de nieuwe PG-drager mag toespreken
21:20 | Dankwoordje Heemkundevereniging | Theaterzaal | Kort dankwoord
21:25 | Solodans Kayleigh Charpentier (jubileum 1 x 11 jaar) | Theaterzaal
21:30 | Feliciteren familie Cremers | Theaterzaal | Muziek door DJ Kevvi
21:45 | Einde PG-uitreiking 2020 | Theaterzaal
22.00 | Start Prinsebal | Theaterzaal | Bar sluit om 00:30 uur; einde 1:00 uur |  | Serpentines

## Voorbereidingen
ALGEMENE ZAKEN DIE GEREGELD MOETEN WORDEN | WIE | STATUS | TOELICHTING
Adressenlijst aanleveren uitnodiging PG (voorontvangst en/of ceremonie) bij sjriever | Dave / PG-drager | AFGEROND | Let op: ook sprekers, ere-leden en commissieleden uitnodigen voor voorontvangst
Posters maken en op Facebook en Instagram (laten) plaatsen | Dave | AFGEROND
Informatief gesprek met PG-drager / input voor invulling avond | Dave | AFGEROND
DJ (Kevin) en eventueel een artiest regelen | Dave | AFGEROND | Kevin, Jan Ridderbeekx, George Bakx, Ben Erkens
Sprekers regelen voor toespreken PG-drager, incl. drager vorig jaar | Dave | AFGEROND | wethouder, Johan Derrez, Jos Cremers
Presentatie voorbereiden over vereniging | Johan Derrez | AFGEROND
Presentatie voorbereiden over PG-drager | Dave | LOPEND
Lid regelen voor doorsturen naar garderobe en dan voorontvangst (19:00-19:45) | Dave | AFGEROND | Jaap Didden (NB: Eerst mensen de jas laten ophangen en dan pas voorontvangst)
Voorbespreking Biesenhof: zie beneden | Dave / John R. | AFGEROND | Zie beneden voor afspraken
Versieren zaal, incl. beamer, laptop en scherm (ook stoelen, garderobe, tafels, enz.) | TC, leden | AFGESPROKEN | Zie beneden voor benodigdheden, afspraken en opruimen
Stoelen reserveren voor Heemkunde (10 stuks), sprekers (8 stuks), PG'ers en ereleden | TC, Dave | AFGEROND | ca. 40 stoelen in totaal, staantafels via Biesenhof (alles zelf plaatsen)
PG-medaille bestellen (incl. graveren) | John S. | AFGEROND
Oorkonde, maken, printen en inlijsten (A3) | John S. | LOPEND
Lijst met dragers en reglement printen en inbinden | Dave | LOPEND
Medailles voor sprekers regelen en bloemen | Dave | AFGEROND | Bloemen zijn besteld via Peter C., jaarorde en speldjes liggen klaar
Bezetting garderobe regelen: ook even checken wie bonnetjes/nummers regelt | Dave | AFGEROND | Scouting, vanaf 19:00 (via Mylan van Duuren); Wij brengen zelf rekken naar de zolder
Bezetting kassa regelen (bonnenverkoop) | Dave / John R. | AFGEROND | Vader John R.
Serpentines regelen (prinsenbal) | John R. | AFGEROND
Fotograaf (Bert) regelen | Dave | AFGEROND | NB: Fotograaf krijgt 10 consumptiebonnen (afstemmen met centemeister)
Bestellen vlaai (4x), taart met foto via Dukers | Dave | AFGEROND | Jaap Didden: vrijdagmiddag afhalen (Barbarastraat) en naar Biesenhof brengen
BESPREEKPUNTEN BIESENHOF | GEMAAKTE AFSPRAKEN
Artiest, betaling artiest en sponsoring | n.v.t.; Geleense artiesten treden gratis op (Jan Ridderbeekx, George Bakx, Ben Erkens)
Bonnenverkoop (gang van zaken en afhandeling) en prijs consumpties | 2500 bonnen staan klaar, Sjoutvotte doen verkoop, 2,15 euro/bon, 1 week na afloop cash de afrekening
Garderobe (plaats en rekken) | Scouting regelt garderobe (en nummers), rekken staan klaar, locatie: zolderruimte
Beschikbare zalen/ruimtes (ceremonie, voorontvangst, dansmariekes) | voorontvangst: linkse deel van sèrre; ceremonie: theaterzaal; garderobe/dansmariekes: zolder
Voorontvangst: koffie, thee, prosecco en vlaai/taart | koffie-/theebuffet (2 kopje/persoon), vlaai en taart (via Dukers) - niet uitserveren; prosecco per glas serveren; op rekening
Tijdens ceremonie, niet voorontvangst: snacks / prijs | n.v.t.; geen snacks
Opbouwen en afbreken (wanneer?) | opbouwen donderdag 20:00 uur, opruimen de avond zelf (in opslagruimte plaatsen) en zaterdag ophalen (geen specifieke tijd)
Financiele afrekening | bonnen: contant een week na afloop; voorontvangst via factuur
LIJST SPULLEN VOOR VERSIEREN/OPBOUWEN | OVERIGE ZAKEN |  | WIE?
schilderij Piet Giesberts | 4 vlaaien en taart met foto |  | Jaap Didden haalt 's middags op en brengt naar de Biesenhof (sèrre, op schalen)
rollup banner met dansmariekes | 10 bonnen voor Bert K. |  | Dave (via Yannick/John R.)
spreekstoel met metalen opzetplaat met logo | beamer, scherm, laptop |  | Dave (via werk/Fontys, incl. verlengdoos en presentatie) - GEREGELD
zuiltje voor PG-medaille | 2 bosjes bloemen |  | Peter C. (bloemen zijn besteld), afhalen en afleveren Biesenhof (Theaterzaal)
enkele vlaggen en vaandels, incl. BCL en Limburgse vlag, GÉÉN BALLONNEN | 6 jaarordes + enkele pinkes |  | Dave (opmerking: dit keer ook 6 PG-speldjes meenemen voor alle bestuursleden Heemkunde)
tie-raps, tape, …. (simpel bevestigingsmateriaal) | PG-medaille en oorkonde |  | Dave/John S.
kassa, kassabak en pinapparaat | reglement en dragerslijst PG |  | Dave
groot doek in frame met dansmarieke | serpentines |  | John R.
A4-infovellen: consumptieprijs (lijst), pinnen mag, nix -18, AVG/foto's (via John R.) | geluid, microfoons, licht e.d. |  | Kevin (dit keer ook extra verlichting; Ben Erkens bespreekt dit met Kevin)
Stoelen, (staan)tafels en garderoberekken (via Biesenhof) | bonnetjes voor de garderobe |  | Scouting (Zij nemen dit zelf mee)